## Inês
| Semanas |  | APP | WEB API | BLL | DAL | BD
1 | 24 fev - 3 mar
2 | 4 mar - 10 mar | Você está aqui!
3 | 11 mar - 17 mar
4 | 18 mar - 24 mar
5 | 25 mar - 31 mar
6 | 1 abr - 7 abr
7 | 8 abr - 14 abr
8 | 15 abr - 21 abr
9 | 22 abr - 28 abr | 30 abr - Relatório de Progresso
10 | 29 abr - 5 mai
11 | 6 mai - 12 mai
12 | 13 mai - 19 mai
13 | 20 mai - 26 mai | 28 mai - Cartaz e Versão Beta
14 | 27 mai - 2 jun
15 | 3 jun - 9 jun
16 | 10 jun - 16 jun
17 | 17 jun - 23 jun
18 | 24 jun - 30 jun
19 | 1 jul - 7 jul
20 | 8 jul - 14 jul | 14 jul - Ver

## Folha1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | 19-23 Fevereiro | 26-2 Março | 5-9 Março | 12-16 Março | 19-23 Março | 26-30 Março | 2-6 Abril | 9-13 Abril | 16-20 Abril | 23-27 Abril | 30-4 Maio | 7-11 Maio | 14-18 Maio | 21-25 Maio | 28-1 Junho | 4-8 Junho | 11-15 Junho
Tecnologia a usar (NFC ou RFID)
Formato Dados (Tag)
Modelo de Dados | Modelo EA
Modelo Relacional
BD | Criação das tabelas
Inserção de Valores
Transações, Procedimentos armazenados, triggers, etc
DAL | Camada de acesso/escrita a dados
BLL | Camada da lógica de negocio
WEB API | Web API com autenticação
APPs | Aplicação Móvel
Aplicação WEB
Relatorio
Proposta de projeto
Cartaz

## Rita
Semanas |  | APP | WEB API | BLL | DAL | BD
24 fev - 3 mar
4 mar - 10 mar | Você está aqui!
11 mar - 17 mar
18 mar - 24 mar
25 mar - 31 mar
1 abr - 7 abr
8 abr - 14 abr
15 abr - 21 abr
22 abr - 28 abr | 30 abr - Relatório de Progresso
29 abr - 5 mai
6 mai - 12 mai
13 mai - 19 mai
20 mai - 26 mai | 28 mai - Cartaz e Versão Beta
27 mai - 2 jun
3 jun - 9 jun
10 jun - 16 jun
17 jun - 23 jun
24 jun - 30 jun
1 jul - 7 jul
8 jul - 14 jul | 14 jul - Ver

## Nuno
Semanas |  | APP | WEB API | BLL | DAL | BD
24 fev - 3 mar
4 mar - 10 mar | Você está aqui!
11 mar - 17 mar
18 mar - 24 mar
25 mar - 31 mar
1 abr - 7 abr
8 abr - 14 abr
15 abr - 21 abr
22 abr - 28 abr | 30 abr - Relatório de Progresso
29 abr - 5 mai
6 mai - 12 mai
13 mai - 19 mai
20 mai - 26 mai | 28 mai - Cartaz e Versão Beta
27 mai - 2 jun
3 jun - 9 jun
10 jun - 16 jun
17 jun - 23 jun
24 jun - 30 jun
1 jul - 7 jul
8 jul - 14 jul | 14 jul - Ver